## Ark 1
[6 empty] | Date | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16
ID | Depends on | Phases | Tasks | Sub-tasks | Duration (Days) | Responsible
P001 |  | Plan the project |  |  | 5 | PM | bar: 2019-11-18 to 2019-11-22
P002 |  | Progress meeting 1 |  |  | 1 | PM | bar: 2019-11-23
P003 |  | Design the page |  |  | 6 | D1 & D2 | bar: 2019-11-24 to 2019-11-29
P004 |  | Progress meeting 2 |  |  | 1 | PM | bar: 2019-11-30
P005 | P003 | Create page |  |  | 15 | FED 1 & FED 2 | bar: 2019-12-01 to 2019-12-11; 2019-12-13 to 2019-12-16
P006 |  | Progress meeting 3 |  |  | 1 | PM | bar: 2019-12-12
T001 |  |  | Customer meeting |  | 2 | bar: 2019-11-18; 2019-12-12
T002 |  |  | Team meeting |  | 1 | bar: 2019-11-23
T003 |  |  | Decide how to layout the images on the page |  | 2 | D1 | bar: 2019-11-24 to 2019-11-25
T004 |  |  | Decide how to layout the videos on the page |  | 1 | D1 | bar: 2019-11-26
T005 |  |  | Decide how to layout the text on the page |  | 2 | D2 | bar: 2019-11-27 to 2019-11-28
T006 |  |  | Create home page |  | 4 | FED 1 & FED 2 | bar: 2019-12-01 to 2019-12-04
T007 |  |  | Create form for purchase |  | 3 | FED 1 | bar: 2019-12-06 to 2019-12-08
T008 | T007 |  | Integrate buttons that leads to the purchase page |  | 1 | FED 1 | bar: 2019-12-09
T009 |  |  | Create page that shows list of nearby stores |  | 4 | FED 2 | bar: 2019-12-07 to 2019-12-10
T010 | T009 |  | Integrate buttons that leads to the list page |  | 1 | FED 2 | bar: 2019-12-11
T011 |  |  | Potential Bug fixing |  | 3 | FED 1 & 2 | bar: 2019-12-13 to 2019-12-14
28